## Cronograma
Gantt de In-Forma Senai
ETAPAS | Item | Atividade | Responsável | TEMPO DE DURAÇÃO
PROJETO | ----------- | INICIAÇÃO DO PROJETO | ------------------- | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
Iniciação | Iniciação |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1
| 1 | Elaboração do Cronograma | João | bar: SETEMBRO S1 to SETEMBRO S2
| 2 | Elaboração do Termo de Abertura | Higor | bar: SETEMBRO S1 to SETEMBRO S3
| 3 | Elaboração do escopo | Ana | bar: SETEMBRO S1 to SETEMBRO S3
Cargos | Matriz de responsabilidade
| 1 | Lider e programador | João
| 2 | Desenvolvedora e design | Evellyn
| 3 | Desenvolvedor e Documentador | Higor
| 4 | Design e Estruturação | Ana
| 5 | Documentação | Daniel
Estruturação | Diagramas e estruturações
| 1 | Diagrama de Caso de Uso | Ana
| 2 | Diagrama de Sequência | Ana | bar: SETEMBRO S4 to OUTUBRO S1
| 3 | Levantamento de Requisitos | Higor
| 4 | Fluxograma do sistema | Daniel | bar: SETEMBRO S1 to SETEMBRO S4
| 5 | Dicionario de Dados | Daniel
| 5 | Manual do usuario | Ana
| 6 | Manual do administrador | Ana
| 7 | Manual de instalação | Ana
| 8 | MER e DER | Higor
| 9 | Wireframe | Evellyn | bar: SETEMBRO S1 to SETEMBRO S4
Autenticação | Autenticação
| 1 | Desenvolvimento front-end | Evellyn | bar: OUTUBRO S1
| 2 | Desenvolvimento back-end | Evellyn
| 3 | Integração com o banco | Evellyn
Pagina Home | Home e funções
| 1 | Desenvolvimento front-end | Evellyn
| 2 | Desenvolvimento back-end | Evellyn
| 3 | Função de comentarios e curtidas | Evellyn
| 4 | Função de vizualização de posts | Evellyn
| 5 | integração com o banco | Evellyn
Painel | Painel - Aluno e adiministrador
| 1 | Painel aluno front-end | joão
| 2 | Painel aluno back-end | joão
| 3 | Painel administrador front-end | joão
| 4 | Painel administrador back-end | joão
| 5 | Pagina de criação de posts | joão
| 6 | Pagina de rascunhos | joão
| 7 | Pagina de analise de publicações | joão
| 8 | Integração com o banco | joão
Banco de dados | Banco de dados
| 1 | Edição de clientes | joão
| 2 | Excluir clientes | joão
| 3 | Criar posts | joão
| 4 | Editar posts | joão
| 5 | Excluir posts | joão
| 6 | Consultas posts | joão
| 7 | Consultas home | Evellyn
| 8 | Consultas painel | João
| 9 | Aprovação de artigos | João
Documentação | Reuniões e Ajutes da equipe
| 1 | Plano de comunicação | Higor | bar: SETEMBRO S3 to SETEMBRO S4
| 2 | Requisitos funcionais | Daniel
| 3 | Requisitos não funcionais | Daniel
| 4 | SWOT | Higor | bar: SETEMBRO S4 to OUTUBRO S1
| 5 | Matriz Stakeholders | Daniel | bar: OUTUBRO S1
| 6 | Reunião da Equipe do Projeto | João | bar: SETEMBRO S4
| 7 | Reunião do 1 Status Report | João | bar: OUTUBRO S1
| 8 | Reunião do 2 Status Report | João
| 9 | Reunião do 3 Status Report | João
| 10 | Reuniao do ultimo status report | João
| 11 | Go live | João
Encerramento | Encerramento
| 1 | Reunião de Encerramento | João
| 2 | Pré-Apresentação | João
| 3 | Entrega da Documentação | João
| 4 | Apresentação | João